## Панель руководителя
ПАНЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ · НЕДЕЛЯ 10–14 АВГУСТА 2026
Студия цифровых продуктов «Вектор» · учебный кейс · все названия, люди, события и цифры вымышлены
Встречи |  |  | Часов в календаре |  |  | Строк с конфликтом |  |  | Нет 15-мин. буфера
17 |  |  | 26.3333 |  |  | 2 |  |  | 2
Открытые P1 |  |  | Просроченные |  |  | Нужно решение |  |  | Выполнено поручений
10 |  |  | 2 |  |  | 5 |  |  | 11.11%
РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ НУЖНЫ ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ
ID | Вопрос | Почему важно | Срок | Рекомендация ассистента | Вариант 1 | Вариант 2 | Решение | Ответственный | Статус | Риск | Следующий контроль
BA-001 | Подтвердить спорный платёж | Без решения поставщик задержит работу | 2026-08-07 | Утвердить после сверки договора | Оплатить сейчас | Перенести на 14.08 | Ожидается | Мария Белова | Открыто | Высокий | 2026-08-07
BA-003 | Выбрать рекламного подрядчика | Нужно забронировать запуск рекламы | 2026-08-11 | Выбрать вариант с прозрачной отчётностью | Ниже цена | Сильнее аналитика | Ожидается | Дарина | Открыто | Средний | 2026-08-10
BA-008 | Утвердить лимит рекламного бюджета | Без лимита нельзя рассчитать гипотезы | 2026-08-11 | Начать с тестового лимита | 60 000 ₽ | 90 000 ₽ | Ожидается | Олег Миронов | Открыто | Средний | 2026-08-10
BA-018 | Перенести партнёрский звонок | Сейчас он пересекается с клиентским демо | 2026-08-07 | Предложить 11.08 в 16:30 | 16:30 | 12.08 в 10:00 | Ожидается | Дарина | Открыто | Высокий | 2026-08-07
ПРАВИЛА НЕДЕЛИ | [6 empty] | КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПАНЕЛЬЮ
1 | P1 ставим первым — деньги, клиентские сроки и блокировка проекта | [5 empty] | Утром: открыть «Ежедневный бриф» и подтвердить P1. Перед встречами: проверить подготовку и буфер. В течение дня: обновлять поручения только фактами. Вечером: закрыть выполненное, назначить следующий шаг и вынести вопросы руководителю. Красный цвет = требуется немедленное внимание; жёлтый = срок близко; зелёный = завершено.
2 | 15 минут между встречами — время на запись итогов и переключение
3 | Каждое поручение имеет владельца — без ответственного задача не считается поставленной
4 | Решения выносим отдельно — руководитель видит вопрос, срок и рекомендацию
5 | Вечером обновляем факты — статус, следующий шаг, ожидание и новый срок

## Календарь
КАЛЕНДАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ · 10–14 АВГУСТА 2026
Рабочее время 09:30–18:30 · обед 13:00–14:00 · буфер 15 минут · система автоматически отмечает конфликты
Дата | Начало | Конец | Часы | Событие | Тип | Участники | Формат / место | Приоритет | Срок подготовки | Подготовка | Ответственный | Статус | Конфликт | Буфер 15 мин | Контроль подготовки | Комментарий
2026-08-10 | 9:30 | 10:00 | 0.5 | План недели с руководителем | Планирование | Алина Соколова, Дарина | Кабинет | P1 | 2026-08-09 | Готово | Дарина | Подтверждено | OK | OK | ГОТОВО | Согласовать три результата недели
2026-08-10 | 10:15 | 11:00 | 0.75 | Финансы и платежный календарь | Контроль | Алина Соколова, Мария Белова | Zoom | P1 | 2026-08-09 | Готово | Мария Белова | Подтверждено | OK | OK | ГОТОВО | Проверить платежи и кассовый разрыв
2026-08-10 | 11:30 | 12:15 | 0.75 | Воронка продаж: приоритетные лиды | Встреча | Алина Соколова, Олег Миронов | Zoom | P1 | 2026-08-09 | Готово | Олег Миронов | Подтверждено | OK | OK | ГОТОВО | Нужен список 5 лидов и следующий шаг
2026-08-10 | 14:00 | 15:00 | 1 | Старт проекта с клиентом Northline | Встреча | Клиент Northline, проектная команда | Zoom | P1 | 2026-08-10 | Готово | Дарина | Подтверждено | OK | OK | ГОТОВО | Компания и контакт вымышлены
2026-08-10 | 15:30 | 16:15 | 0.75 | Интервью с кандидатом на дизайнера | Встреча | Алина Соколова, кандидат | Zoom | P2 | 2026-08-10 | В работе | Дарина | Подтверждено | OK | OK | В РАБОТЕ | Резюме и вопросы приложены
2026-08-10 | 16:30 | 17:30 | 1 | Согласование коммерческих предложений | Фокус-блок | Алина Соколова | Без встреч | P1 | 2026-08-10 | Не требуется | Алина Соколова | Запланировано | OK | OK | ГОТОВО | Не ставить звонки в этот час
2026-08-10 | 17:45 | 18:15 | 0.5 | Итоги дня и решения | Контроль | Алина Соколова, Дарина | Telegram / звонок | P2 | 2026-08-10 | Не требуется | Дарина | Запланировано | OK | OK | ГОТОВО | Зафиксировать решения в трекере
2026-08-11 | 9:30 | 10:00 | 0.5 | Утренний бриф | Планирование | Алина Соколова, Дарина | Telegram / звонок | P1 | 2026-08-10 | Готово | Дарина | Подтверждено | OK | OK | ГОТОВО | Пять минут на решения, остальное письменно
2026-08-11 | 10:15 | 10:55 | 0.66667 | Статус продукта | Встреча | Продуктовая команда | Zoom | P2 | 2026-08-10 | Готово | Игорь Ким | Подтверждено | OK | НЕТ 15 МИН | ГОТОВО | Демо текущей версии
2026-08-11 | 11:00 | 11:40 | 0.66667 | Проверка подрядчиков | Встреча | Алина Соколова, Дарина | Zoom | P2 | 2026-08-11 | В работе | Дарина | Подтверждено | OK | НЕТ 15 МИН | В РАБОТЕ | Между встречами только 5 минут
2026-08-11 | 14:00 | 14:45 | 0.75 | Маркетинговый план августа | Встреча | Алина Соколова, Олег Миронов | Переговорная | P2 | 2026-08-11 | В работе | Олег Миронов | Подтверждено | OK | OK | В РАБОТЕ | Нужны бюджет и три гипотезы
2026-08-11 | 15:00 | 16:00 | 1 | Демо для клиента Meridian | Встреча | Клиент Meridian, проектная команда | Zoom | P1 | 2026-08-11 | В работе | Игорь Ким | Подтверждено | КОНФЛИКТ | OK | В РАБОТЕ | Клиент и компания вымышлены
2026-08-11 | 15:30 | 16:15 | 0.75 | Звонок с партнёром по интеграции | Звонок | Алина Соколова, партнёр | Телефон | P1 | 2026-08-11 | Не начато | Дарина | На согласовании | КОНФЛИКТ | OK | В РАБОТЕ | Конфликт: предложить перенос на 16:30
2026-08-11 | 16:30 | 17:30 | 1 | Фокус-блок: договоры | Фокус-блок | Алина Соколова | Без встреч | P2 | 2026-08-11 | Не требуется | Алина Соколова | Запланировано | OK | OK | ГОТОВО | Проверить два договора
2026-08-11 | 17:45 | 18:15 | 0.5 | Итоги дня и решения | Контроль | Алина Соколова, Дарина | Telegram / звонок | P2 | 2026-08-11 | Не требуется | Дарина | Запланировано | OK | OK | ГОТОВО | Обновить риски
2026-08-12 | 9:30 | 10:00 | 0.5 | Утренний бриф | Планирование | Алина Соколова, Дарина | Telegram / звонок | P1 | 2026-08-11 | Готово | Дарина | Подтверждено | OK | OK | ГОТОВО | Ключевые решения дня
2026-08-12 | 10:15 | 11:00 | 0.75 | Подготовка к инвестиционной встрече | Встреча | Алина Соколова, Мария Белова | Кабинет | P1 | 2026-08-11 | Готово | Мария Белова | Подтверждено | OK | OK | ГОТОВО | Цифры, риски, вопросы
2026-08-12 | 11:30 | 12:30 | 1 | Интервью с кандидатом на аккаунта | Встреча | Алина Соколова, кандидат | Zoom | P2 | 2026-08-12 | Готово | Дарина | Подтверждено | OK | OK | ГОТОВО | Оценочная форма готова
2026-08-12 | 14:00 | 15:00 | 1 | Проверка контент-плана | Встреча | Алина Соколова, Олег Миронов | Zoom | P2 | 2026-08-12 | В работе | Олег Миронов | Подтверждено | OK | OK | В РАБОТЕ | Утвердить 10 тем
2026-08-12 | 15:30 | 16:30 | 1 | Встреча с потенциальным инвестором | Встреча | Алина Соколова, инвестор | Zoom | P1 | 2026-08-12 | В работе | Мария Белова | Подтверждено | OK | OK | В РАБОТЕ | Контакт вымышлен
2026-08-12 | 17:00 | 18:00 | 1 | Окно решений руководителя | Фокус-блок | Алина Соколова | Без встреч | P1 | 2026-08-12 | Не требуется | Алина Соколова | Запланировано | OK | OK | ГОТОВО | Бюджеты, найм, переносы
2026-08-13 | 9:30 | 10:00 | 0.5 | Утренний бриф | Планирование | Алина Соколова, Дарина | Telegram / звонок | P1 | 2026-08-12 | Готово | Дарина | Подтверждено | OK | OK | ГОТОВО | Проверить блокеры
2026-08-13 | 10:15 | 11:00 | 0.75 | Статус продукта | Встреча | Продуктовая команда | Zoom | P2 | 2026-08-12 | Готово | Игорь Ким | Подтверждено | OK | OK | ГОТОВО | Риски релиза
2026-08-13 | 11:30 | 12:15 | 0.75 | Юридические вопросы и документы | Встреча | Алина Соколова, юрист | Zoom | P1 | 2026-08-13 | В работе | Дарина | Подтверждено | OK | OK | В РАБОТЕ | Список вопросов собран
2026-08-13 | 14:00 | 15:00 | 1 | Продажная встреча с клиентом Atlas | Встреча | Клиент Atlas, Олег Миронов | Zoom | P1 | 2026-08-13 | В работе | Олег Миронов | Подтверждено | OK | OK | В РАБОТЕ | Компания вымышлена
2026-08-13 | 15:30 | 16:30 | 1 | Индивидуальные встречи с командой | Встреча | Алина Соколова, сотрудники | Кабинет | P2 | 2026-08-13 | Не требуется | Дарина | Запланировано | OK | OK | ГОТОВО | По 20 минут на человека
2026-08-13 | 17:00 | 18:00 | 1 | Фокус-блок: стратегия | Фокус-блок | Алина Соколова | Без встреч | P2 | 2026-08-13 | Не требуется | Алина Соколова | Запланировано | OK | OK | ГОТОВО | Не отвлекать кроме P1
2026-08-14 | 9:30 | 10:00 | 0.5 | Закрытие недели | Планирование | Алина Соколова, Дарина | Кабинет | P1 | 2026-08-13 | В работе | Дарина | Подтверждено | OK | OK | В РАБОТЕ | Факты, незавершённое, решения
2026-08-14 | 10:15 | 11:00 | 0.75 | Платежи и финансовый итог | Контроль | Алина Соколова, Мария Белова | Zoom | P1 | 2026-08-13 | В работе | Мария Белова | Подтверждено | OK | OK | В РАБОТЕ | Подтвердить платежи следующей недели
2026-08-14 | 11:30 | 12:30 | 1 | Статус клиентских проектов | Встреча | Проектная команда | Zoom | P1 | 2026-08-14 | Не начато | Игорь Ким | Запланировано | OK | OK | В РАБОТЕ | Красные и жёлтые риски
2026-08-14 | 14:00 | 15:00 | 1 | Ретроспектива команды | Встреча | Вся команда | Переговорная | P2 | 2026-08-14 | Не начато | Дарина | Запланировано | OK | OK | В РАБОТЕ | Что продолжить, остановить, начать
2026-08-14 | 15:30 | 16:15 | 0.75 | План следующей недели | Планирование | Алина Соколова, Дарина | Кабинет | P1 | 2026-08-14 | Не начато | Дарина | Запланировано | OK | OK | В РАБОТЕ | Забронировать P1 и фокус-блоки
2026-08-14 | 16:30 | 17:30 | 1 | Резерв руководителя | Фокус-блок | Алина Соколова | Без встреч | P3 | 2026-08-14 | Не требуется | Алина Соколова | Запланировано | OK | OK | ГОТОВО | Для незавершённых решений
Note on N4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Формула сравнивает время всех событий одного дня и отмечает пересечения.

## Поручения
ТРЕКЕР ПОРУЧЕНИЙ И ДЕЛЕГИРОВАНИЯ
Приоритеты P1–P3 · формулы показывают остаток дней, просрочку и задачи, где нужно решение руководителя
ID | Поставлено | Поручение | Ответственный | Приоритет | Срок | Статус | Прогресс | Следующий шаг | Ожидаем от | Обновлено | Дней до срока | Риск | Решение руководителя | Комментарий
BA-001 | 2026-08-03 | Подготовить платежный календарь на неделю | Мария Белова | P1 | 2026-08-05 | В работе | 80% | Получить подтверждение двух счетов | Алина Соколова | 2026-08-06 | -1 | ПРОСРОЧЕНО | Да | Нужно утвердить один платёж
BA-002 | 2026-08-03 | Собрать материалы для демо Meridian | Игорь Ким | P1 | 2026-08-11 | В работе | 60% | Проверить сценарий демо | Клиент Meridian | 2026-08-06 | 5 | НОРМА | Нет | Компания вымышлена
BA-003 | 2026-08-04 | Сравнить трёх подрядчиков по рекламе | Дарина | P2 | 2026-08-07 | В работе | 70% | Запросить финальную смету | Подрядчик №2 | 2026-08-06 | 1 | СКОРО | Да | Руководителю выбрать вариант
BA-004 | 2026-08-04 | Отправить клиенту Northline протокол старта | Дарина | P1 | 2026-08-10 | Новая | 20% | Подготовить черновик письма | Игорь Ким | 2026-08-06 | 4 | НОРМА | Нет | Компания вымышлена
BA-005 | 2026-08-01 | Закрыть договор с юристом | Дарина | P1 | 2026-08-05 | Ожидает | 50% | Получить правки и передать на подпись | Юрист | 2026-08-06 | -1 | ПРОСРОЧЕНО | Да | Есть риск сдвига старта проекта
BA-006 | 2026-08-04 | Подготовить вопросы для интервью дизайнера | Дарина | P2 | 2026-08-10 | Готово | 100% | Передать форму руководителю | — | 2026-08-06 | 4 | ЗАКРЫТО | Нет | Форма интервью приложена
BA-007 | 2026-08-05 | Сформировать отчёт по воронке продаж | Олег Миронов | P1 | 2026-08-10 | В работе | 40% | Проверить пять приоритетных лидов | Менеджеры продаж | 2026-08-06 | 4 | НОРМА | Нет | Только факты и следующий шаг
BA-008 | 2026-08-05 | Подготовить три маркетинговые гипотезы | Олег Миронов | P2 | 2026-08-11 | Новая | 10% | Согласовать критерии оценки | Алина Соколова | 2026-08-06 | 5 | НОРМА | Да | Нужно подтвердить лимит бюджета
BA-009 | 2026-08-05 | Проверить цифры инвестиционной презентации | Мария Белова | P1 | 2026-08-12 | В работе | 55% | Сверить выручку и расходы | Бухгалтерия | 2026-08-06 | 6 | НОРМА | Нет | Контрольная проверка обязательна
BA-010 | 2026-08-05 | Согласовать контент-план на август | Олег Миронов | P2 | 2026-08-12 | Ожидает | 65% | Получить две недостающие темы | Эксперты команды | 2026-08-06 | 6 | НОРМА | Нет | 10 тем на утверждение
BA-011 | 2026-08-06 | Собрать юридические вопросы к четвергу | Дарина | P2 | 2026-08-13 | Новая | 15% | Запросить вопросы у руководителей направлений | Команда | 2026-08-06 | 7 | НОРМА | Нет | Объединить без повторов
BA-012 | 2026-08-06 | Подготовить предложение для клиента Atlas | Олег Миронов | P1 | 2026-08-13 | Новая | 10% | Получить вводные клиента | Клиент Atlas | 2026-08-06 | 7 | НОРМА | Нет | Компания вымышлена
BA-013 | 2026-08-06 | Составить расписание индивидуальных встреч | Дарина | P2 | 2026-08-12 | В работе | 50% | Подтвердить окна трёх сотрудников | Команда | 2026-08-06 | 6 | НОРМА | Нет | По 20 минут и 5 минут буфера
BA-014 | 2026-08-06 | Подготовить недельный финансовый итог | Мария Белова | P1 | 2026-08-14 | Новая | 5% | Собрать фактические платежи | Бухгалтерия | 2026-08-06 | 8 | НОРМА | Нет | К пятнице до 09:30
BA-015 | 2026-08-06 | Собрать красные риски клиентских проектов | Игорь Ким | P1 | 2026-08-14 | Новая | 5% | Запросить статусы у владельцев проектов | Проектная команда | 2026-08-06 | 8 | НОРМА | Нет | Не включать обычные рабочие вопросы
BA-016 | 2026-08-06 | Подготовить форму ретроспективы | Дарина | P3 | 2026-08-13 | Новая | 10% | Создать три вопроса и шкалу оценки | — | 2026-08-06 | 7 | НОРМА | Нет | Краткая форма на 5 минут
BA-017 | 2026-08-04 | Обновить базу ключевых контактов | Дарина | P3 | 2026-08-10 | Готово | 100% | Проверить доступ руководителя | — | 2026-08-06 | 4 | ЗАКРЫТО | Нет | Все контакты учебные
BA-018 | 2026-08-06 | Перенести партнёрский звонок без конфликта | Дарина | P1 | 2026-08-07 | Новая | 0% | Предложить 11.08 в 16:30 | Партнёр | 2026-08-06 | 1 | СКОРО | Да | Решение: подтвердить новое окно
Note on M4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Риск рассчитывается автоматически из приоритета, статуса и количества дней до срока.

## Ежедневный бриф
ЕЖЕДНЕВНЫЙ БРИФ РУКОВОДИТЕЛЯ
Краткая сводка на каждый день: встречи, сроки, три главных результата, подготовка, делегирование и решения
Дата | День | Событий | Поручений со сроком | 3 главных результата | Что подготовить | Контроль делегирования | Кого ждём | Нужно решение | Вечерний контроль
2026-08-10 | Понедельник | 7 | 2 | 1) Утвердить приоритеты недели 2) Запустить Northline 3) Проверить продажи | Сметы, платежи, материалы старта | BA-004, BA-007, BA-017 | Проектная команда, продажи | Утвердить спорный платёж | Протокол старта отправлен; P1 обновлены
2026-08-11 | Вторник | 8 | 2 | 1) Провести демо Meridian 2) Выбрать рекламного подрядчика 3) Снять конфликт календаря | Сценарий демо, сравнение подрядчиков, бюджет | BA-002, BA-003, BA-008, BA-018 | Meridian, подрядчик №2, партнёр | Перенос звонка и лимит рекламы | Решения внесены; конфликт закрыт
2026-08-12 | Среда | 6 | 3 | 1) Подготовить встречу с инвестором 2) Проверить контент-план 3) Закрыть окна 1:1 | Финансовые цифры, вопросы инвестору, 10 тем | BA-009, BA-010, BA-013 | Бухгалтерия, эксперты, команда | Финальная версия цифр | Материалы четверга готовы
2026-08-13 | Четверг | 6 | 3 | 1) Закрыть юридические вопросы 2) Провести встречу Atlas 3) Собрать риски проектов | Вопросы юристу, предложение Atlas, статусы проектов | BA-011, BA-012, BA-015, BA-016 | Юрист, Atlas, владельцы проектов | Условия предложения Atlas | Все риски назначены владельцам
2026-08-14 | Пятница | 6 | 2 | 1) Закрыть финансовую неделю 2) Провести ретро 3) Утвердить следующую неделю | Финансовый итог, красные риски, форма ретро | BA-014, BA-015, BA-016 | Бухгалтерия, проектная команда | Три приоритета следующей недели | Незавершённое перенесено со сроком

## Контакты
КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ
Учебная база · адреса example.com и условные контакты не принадлежат реальным людям
Контакт | Роль | Компания / команда | Часовой пояс | Удобное окно | Основной канал | Контактные данные | Срок ответа | Текущий вопрос | Конфиденциальность
Алина Соколова | Руководитель | Студия «Вектор» | Москва | 09:30–18:30 | Telegram | @alina_vector_demo | 30 минут | Решения и приоритеты | Конфиденциальная
Мария Белова | Финансы | Студия «Вектор» | Москва | 10:00–17:00 | Email | m.belova@example.com | 2 часа | Платежи и отчётность | Конфиденциальная
Игорь Ким | Руководитель проектов | Студия «Вектор» | Москва | 10:00–19:00 | Telegram | @igor_kim_demo | 1 час | Клиентские проекты | Внутренняя
Олег Миронов | Продажи и маркетинг | Студия «Вектор» | Москва | 09:00–18:00 | Telegram | @oleg_mironov_demo | 1 час | Воронка и гипотезы | Внутренняя
Елена Романова | Представитель клиента | Northline | Москва | 11:00–16:00 | Email | e.romanova@example.com | 4 часа | Старт проекта | Обычная
Максим Орлов | Представитель клиента | Meridian | Москва | 10:00–17:00 | Email | m.orlov@example.com | 4 часа | Демо продукта | Обычная
София Ли | Потенциальный инвестор | Частный инвестор | Москва | 15:00–18:00 | Email | s.li@example.com | 1 день | Инвестиционная встреча | Конфиденциальная
Павел Зорин | Юрист | Внешний консультант | Москва | 11:00–18:00 | Email | p.zorin@example.com | 4 часа | Договоры и риски | Конфиденциальная
Анна Фролова | Кандидат | — | Москва | 12:00–18:00 | Telegram | @anna_frolova_demo | 4 часа | Вакансия дизайнера | Обычная
Никита Власов | Партнёр по интеграции | Integrio Demo | Москва | 14:00–18:00 | Телефон | контакт в учебной карточке | 2 часа | Перенос звонка | Обычная
Вера Новикова | Представитель клиента | Atlas | Москва | 10:00–16:00 | Email | v.novikova@example.com | 4 часа | Коммерческое предложение | Обычная
Дарина | Бизнес-ассистент | Студия «Вектор» | Москва | 09:30–18:30 | Telegram | внутренний контакт | 30 минут | Календарь и поручения | Внутренняя

## Настройки
НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ БИЗНЕС-АССИСТЕНТА
Учебный кейс · Студия цифровых продуктов «Вектор» · все компании, люди и события вымышлены
Параметр | Значение |  | Приоритет | Статус задачи | Тип события | Подготовка | Ответственный | Статус события | Решение | Канал | Конфиденциальность
Компания | Студия цифровых продуктов «Вектор» |  | P1 | Новая | Встреча | Не начато | Дарина | Запланировано | Да | Telegram | Обычная
Руководитель | Алина Соколова |  | P2 | В работе | Фокус-блок | В работе | Алина Соколова | Подтверждено | Нет | Email | Внутренняя
Контрольная дата | 2026-08-06 |  | P3 | Ожидает | Звонок | Готово | Мария Белова | На согласовании |  | Телефон | Конфиденциальная
Начало недели | 2026-08-10 |  |  | Готово | Планирование | Не требуется | Игорь Ким | Завершено |  | Zoom
Конец недели | 2026-08-14 |  |  | Отменено | Контроль |  | Олег Миронов | Отменено |  | Встреча
Рабочее время | 09:30–18:30
Обед | 13:00–14:00
Буфер между встречами | 15 минут
Приоритет | Когда использовать | Срок реакции | Можно делегировать | Пример | Правило ассистента
P1 | Деньги, клиентский срок, риск остановки проекта | Сразу / до 2 часов | Только с контролем | Согласовать смету до демо | Ставить первым и сразу сообщать о риске
P2 | Важный результат недели без немедленного ущерба | В течение рабочего дня | Да | Подготовить план маркетинга | Запланировать конкретный следующий шаг
P3 | Рутина, порядок, справочная задача | В течение 1–3 дней | Да | Обновить список контактов | Группировать и выполнять в свободные окна